**ПРОПОЗИЦІЇ**

**Національної поліції України до проєкту Плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України**

Сфера аналізу (окремої складової) в межах напряму Основи відновлення: Відновлення та модернізація житла та інфраструктури регіонів

1. **Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення за напрямом «реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади»**

|  |
| --- |
| Вплив війни на визначену сферу аналізу |
|  | Ключові виклики (узагальнено для визначеної сфери) | Зупинка навчального процесу з спеціалізації «Поліцейський офіцер громади» на базі Харківського Національного університету внутрішніх справ у зв’язку з військовою агресію російської федерації по відношенню до України та руйнуванням приміщень університету внаслідок обстрілів. Забезпечення поліцейських офіцерів громад (далі – ПОГ) матеріально-технічним забезпеченням та службовими автомобілями відповідно до умов проєкту (з розрахунку 1 службовий автомобіль на 1 ПОГ) у зв’язку з обмеженим фінансуванням.Надання поліцейських послуг на де окупованих територіях та забезпечення там постійної поліцейської присутності. |
|  | Ключові можливості (узагальнено для визначеної сфери) | Відновлено навчання поліцейських за спеціалізацією «Поліцейський офіцер громади» в Харківському Національному університеті внутрішніх справ на базі Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони.Допомога міжнародних партнерів у забезпеченні ПОГ майном та службовими автомобілями.Розпочато відбір поліцейських-кандидатів на посади ПОГ з врахуванням умов воєнного стану. |
|  | Ключові обмеження (узагальнено для визначеної сфери) | Економічний: Дефіцит бюджету |

1. **Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом: Проєкт «Безпечна громада» - розвиток інфраструктури безпеки у територіальних громадах**
	1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Етап 1: серпень 2022 року – грудень 2022 року** | **Етап 2: січень 2023 року – грудень 2023 року** | **Етап 3: січень 2024 року – грудень 2024 року** |
| 1. Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу: поширення проєкту «Поліцейський офіцер громади»
 |
| Ціль, яку необхідно досягти для вирішення проблеми на кожному етапі | Відновлення процесів *(відбір, навчання, матеріально-технічне забезпечення)* реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» в Державі. | Повноцінна реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади», запровадження проєкту в територіальних громадах регіонів де його ще не запроваджено. Забезпечення реалізації проєкту на деокупованих територіях. Матеріально-технічне забезпечення ПОГ відповідно умов передбачених проектом. |
| Термін виконання в межах етапу | грудень 2022 року | грудень 2023 року | грудень 2024 року |
| Ризики досягнення цілі | Обмежене фінансування. Відсутність службових автомобілів для ПОГ.Залежність від особливих умов правового режиму воєнного стану (необхідність забезпечення безпеки персоналу під час навчання та в подальшому на поліцейській дільниці в межах територіальної громади), можливе відволікання від виконання завдань поліції, визначених правовим режимом воєнного стану.Існуючі та можливі пошкодження та руйнування приміщень поліцейських станцій, де несе службу ПОГ, пошкодження або виведення з ладу службових автомобілів внаслідок обстрілів російською федерацією. |
| Вимірюваний показник досягнення цілі | 1100 ПОГв 550 ТГ | 1500 ПОГ в 650 ТГ | 2000 ПОГв 800 ТГ |
| Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для досягнення цілі | Державний бюджет *(*КПКВК 10007020) – *1 396 000,0* тис. грн для забезпечення 1 ПОГ Потребує додаткового виділення коштів з Державного бюджету України – *1 396 000 000,0* тис. грн (100 ПОГ) (розрахунок коштів станом на кінець 2021 року) | Державний бюджет *(*КПКВК 10007020) – *1 396 000,0* тис. грн для забезпечення 1 ПОГ Потребує додаткового виділення коштів з Державного бюджету України – *558 400 000,0* тис. грн (400 ПОГ) (розрахунок коштів станом на кінець 2021 року) | Державний бюджет *(*КПКВК 10007020) – *1 396 000,0* тис. грн для забезпечення 1 ПОГ Потребує додаткового виділення коштів з Державного бюджету України – *698 000 000,0* тис. грн (500 ПОГ) (розрахунок коштів станом на кінець 2021 року) |
| Зв’язок цілі з іншими напрямами |  |
| 1. Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу: забезпечення постійної поліцейської присутності
 |
| Ціль, яку необхідно досягти для вирішення проблеми на кожному етапі | Побудова сучасних поліцейських станцій в населених пунктах територіальної громади |
| Термін виконання в межах етапу | грудень 2022 року | грудень 2023 року | грудень 2024 року |
| Ризики досягнення цілі | Спроможності територіальних громад в питанні виділення приміщень під поліцейські станції та забезпечення проведення ремонтних робіт.Залежність від особливих умов правового режиму воєнного стану (необхідність забезпечення безпеки персоналу під час навчання та в подальшому на поліцейській дільниці в межах територіальної громади), можливе відволікання від виконання завдань поліції, визначених правовим режимом воєнного стану.Існуючі та можливі пошкодження та руйнування приміщень поліцейських станцій де несе службу ПОГ, пошкодження або виведення з ладу службових автомобілів внаслідок обстрілів російською федерацією. |
| Вимірюваний показник досягнення цілі | 700 ПС | 900 ПС  | 1150 ПС |
| Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для досягнення цілі | Виділення приміщення та ремонтні роботи проводяться за кошти ТГ. | Виділення приміщення та ремонтні роботи проводяться за кошти ТГ. | Виділення приміщення та ремонтні роботи проводяться за кошти ТГ. |
| Зв’язок цілі з іншими напрямами |  |

* 1. Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва програмного документу** | **Поточний стан** |
|  | Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена постановою Верховної Ради України від 04 жовтня 2019 року № 188-ІХ (Розділ 13 Міністерство внутрішніх справ) | Триває  |

* 1. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1 (для кожної визначеної цілі):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Опис завдання по досягненню цілі** | **Граничний термін виконання завдання** | **Залежність завдання від завдань інших напрямів, сфер, проблем** |
| 1. Проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи серед голів ТГ з питань запровадження проєкту «Поліцейський офіцер громади»
 |
| **Етап 1: серпень 2022 року – грудень 2022 року** |
| 1. | Проведення зустрічей з головами ТГ на предмет поширення проєкту  | листопад 2022 | Відсутні |
| 2. | Підписання меморандумів про співпрацю між ТГ та ГУНП  | грудень 2022 | Відсутні |
| **Етап 2: січень 2023 року – грудень 2023 року** |
| 1. | Проведення зустрічей з головами ТГ на предмет поширення проєкту  | листопад 2023 | Відсутні |
| 2. | Підписання меморандумів про співпрацю між ТГ та ГУНП  | грудень 2023 | Відсутні |
| **Етап 3: січень 2024 року – грудень 2024 року** |
| 1. | Проведення зустрічей з головами ТГ на предмет поширення проєкту  | листопад 2024 | Відсутні |
| 2. | Підписання меморандумів про співпрацю між ТГ та ГУНП  | грудень 2024 | Відсутні |
| 1. Проведення відбору серед поліцейських-кандидатів на посади ПОГ в територіальні громади які виявили бажання та спроможність долучитись до проєкту «Поліцейський офіцер громади»
 |
| **Етап 1: серпень 2022 року – грудень 2022 року** |
| 1. | Відкриття вакансій на які проведено конкурсні відбори  | листопад 2022  | Відсутні |
| 2. | Проведення конкурсних відборів  | грудень 2022 | Відсутні |
| **Етап 2: січень 2023 року – грудень 2023 року** |
| 1. | Відкриття вакансій на які проведено конкурсні відбори  | листопад 2023 | Відсутні |
| 2. | Проведення конкурсних відборів  | грудень 2023 | Відсутні |
| **Етап 3: січень 2024 року – грудень 2024 року** |
| 1. | Відкриття вакансій на які проведено конкурсні відбори  | листопад 2024 | Відсутні |
| 2. | Проведення конкурсних відборів  | грудень 2024 | Відсутні |
| 1. Організація проведення навчання за спеціалізацією «Поліцейський офіцер громади» серед поліцейських-кандидатів яких рекомендовано за результатами відбору
 |
| **Етап 1: серпень 2022 року – грудень 2022 року** |
| 1. | Направлення на навчання за спеціалізацією «Поліцейський офіцер громади» | листопад 2022  | Відсутні |
| 2. | Завершення навчання за спеціалізацією «Поліцейський офіцер громади» | грудень 2022 | Відсутні |
| **Етап 2: січень 2023 року – грудень 2023 року** |
| 1. | Направлення на навчання за спеціалізацією «Поліцейський офіцер громади» | листопад 2023  | Відсутні |
| 2. | Завершення навчання за спеціалізацією «Поліцейський офіцер громади» | грудень 2023 | Відсутні |
| **Етап 3: січень 2024 року – грудень 2024 року** |
| 1. | Направлення на навчання за спеціалізацією «Поліцейський офіцер громади» | листопад 2024  | Відсутні |
| 2. | Завершення навчання за спеціалізацією «Поліцейський офіцер громади» | грудень 2024 | Відсутні |
| 1. Призначення поліцейських які успішно закінчили навчання за спеціалізацією «Поліцейський офіцер громади»
 |
| **Етап 1: серпень 2022 року – грудень 2022 року** |
| 1. | Поліцейських які успішно завершили навчання за спеціалізацією «Поліцейський офіцер громади» призначено на посади | грудень 2022 | Відсутні |
| **Етап 2: січень 2023 року – грудень 2023 року** |
| 1. | Поліцейських які успішно завершили навчання за спеціалізацією «Поліцейський офіцер громади» призначено на посади | грудень 2023 | Відсутні |
| **Етап 3: січень 2024 року – грудень 2024 року** |
| 1. | Поліцейських які успішно завершили навчання за спеціалізацією «Поліцейський офіцер громади» призначено на посади | грудень 2024 | Відсутні |
| 1. Матеріально-технічне забезпечення ПОГ відповідно до умов проєкту
 |
| **Етап 1: серпень 2022 року – грудень 2022 року** |
| 1. | Призначених поліцейських офіцерів громад забезпечено МТЗ відповідно до умов проєкту  | грудень 2022  | Відсутні |
| **Етап 2: січень 2023 року – грудень 2023 року** |
| 1. | Призначених поліцейських офіцерів громад забезпечено МТЗ відповідно до умов проєкту  | грудень 2023  | Відсутні |
| **Етап 3: січень 2024 року – грудень 2024 року** |
| 1. | Призначених поліцейських офіцерів громад забезпечено МТЗ відповідно до умов проєкту  | грудень 2024  | Відсутні |

1. **Список загальнонаціональних проєктів на виконання завдання з підпункту 2.3 (для відповідного завдання).**

| **Опис проєкту до завдання № з підпункту 2.3** | **Обґрунтування необхідності проєкту** | **Якісні показники виконання проєкту** | **Економічний ефект****(вплив на ВВП, бюджет, зайнятість тощо)** | **Головний відповідальний орган державної влади** | **Орієнтовна потреба у фінансуванні (млн. грн)** | **Пропоновані джерела фінансування** | **Необхідне нормативно-правове забезпечення** | **Суміжна сфера регулювання права ЄС (загальний коментар)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи серед голів ТГ з питань запровадження проєкту «Поліцейський офіцер громади» | Співпраця поліцейських з територіальними громадами шляхом впровадження в діяльність поліції нових форм та методів реалізації принципу «Police community» – взаємодії з населенням на засадах партнерства з метою зміни формату роботи дільничних офіцерів поліції в сільській місцевості | Кількість ТГ, які виявили бажання/беруть участь в проєкті  | Фінансується за рахунок Державного бюджету України | Національна поліція України | Потреба буде уточнена після закінчення воєнного стану та бойових дій | Відсутні  | Відсутнє  | Відсутня  |
| 2. Проведення відбору серед поліцейських-кандидатів на посади ПОГ в територіальні громади, які виявили бажання та спроможність долучитись до проєкту «Поліцейський офіцер громади» | Забезпечення якісного відбору кандидатів (кращих з претендентів за професійними та моральними якостями) для участі у проєкті | Кількість поліцейських, які пройшли відбір для участі у проєкті  | Фінансується за рахунок Державного бюджету України | Національна поліція України | Потреба буде уточнена після закінчення воєнного стану та бойових дій | Відсутні  | Відсутнє  | Відсутня  |
| 3. Організація проведення навчання за спеціалізацією «Поліцейський офіцер громади» серед поліцейських-кандидатів, яких рекомендовано за результатами відбору | Забезпечення відібраних для участі у проєкті кандидатів необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками | Кількість поліцейських, які успішно закінчили навчання  | Фінансується за рахунок Державного бюджету України | Національна поліція України | Потреба буде уточнена після закінчення воєнного стану та бойових дій | За рахунок: 1. Фінансової підтримки Бюро з правоохоронних питань Державного департаменту США2. Фінансової підтримки Посольства США (відділ з правоохоронних питань) | Відсутнє  | Відсутня  |
| 4. Призначення поліцейських, які успішно закінчили навчання за спеціалізацією «Поліцейський офіцер громади» | Забезпечення ТГ поліцейськими офіцерами громади | Кількість ТГ, які забезпечені поліцейськими офіцерами громади | Фінансується за рахунок Державного бюджету України | Національна поліція України | Потреба буде уточнена після закінчення воєнного стану та бойових дій | Відсутні  | Відсутнє  | Відсутня  |
| 5. Матеріально-технічне забезпечення ПОГ відповідно до умов проєкту | Надання якісних поліцейських послуг, задоволення безпекових потреб громадян, ефективне вирішення локальних проблем громади та розбудова поліцейських станцій в територіальних громадах | Усі громади забезпечені поліцейськими офіцерами громади – 1469 ТГ мають 4000 ПОГ.В усіх територіальних громадах держави відкрито поліцейські станції (1469 ТГ мають поліцейські станції). | Фінансується за рахунок Державного бюджету України | Національна поліція України | Потреба буде уточнена після закінчення воєнного стану та бойових дій | За рахунок:1. Місцевого бюджету2. Фінансової підтримки Бюро з правоохоронних питань Державного департаменту США3. Фінансової підтримки Посольства США (відділ з правоохоронних питань) | Відсутнє  | Відсутня  |

1. **Необхідне нормативно-правове забезпечення.**

| **№ з/п** | **Назва НПА до завдання N з підпункту 2.3** | **Зміст розробки/ змін НПА**  | **Орган державної влади, відповідальний за розробку/ змін НПА** | **Термін розробки** | **Гранична дата набрання чинності** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потреба відсутня |

**Національна поліція України**